## projet de calendrier
PROJET DE CALENDRIER JURIDIQUE FUSION ABSORPTION NL 3FNA (réalisation avec un effet rétroactif comptable au 1er janvier 2020 et un effet juridique au 1er octobre [les AG se tenant finseptembre 2020]) Version du 13 mai 2020 |  |  |  | CA
Dates | Personne en charge | NL (absorbante) | 3F NA (absorbée) | IRP
14 et 15 octobre 2019 | NL / 3FNA | Conseil d'administration de NL le 14/10/2019 : information sur le projet Hauts-de-France | Conseil d'administration de 3FNA le 15/10//2019 : information sur le projet Hauts-deFrance | EQUANIMY
16 octobre 2019 | GOUV | Conseil d'administration d'I3F le 16 octobre (COS le 3 octobre) : information sur le projet Hauts-de-France
27 novembre 2019 | GOUV / ALI | Comité des investissements d'ALI : validation du projet Hauts de France, notamment sur le sens de la fusion, les cessions des actions NL détenues par ALI à I3F et au Giale (nombre d'actions cédées et conditions financières de la cession), validation du projet de pacte d'actionnaires ALI, I3F et GIALE (signature en avril 2020) Courrier d'ALI à NL pour solliciter auprès du CA de NL (du 9/12) l'agrément de la cession par ALI à I3F d'une action NL
9 et 10 décembre 2019 | NL / 3FNA | Conseil d'administration de NL le 9/12//2019 : agrément cession d' 1 action par ALI à I3F | Conseil d'administration de 3FNA le 10/12//2019
12 décembre 2019 | ALI | Conseil d'administration d'ALI : avis conforme au comité des investissements d'ALI.
18 décembre 2019 | GOUV | Conseil d'administration d'I3F du 18/12/2019 (COS le 4/12/2019) : autorisation pour l'acquisition d'une (1) action NL détenue directement par ALI ne nécessitant pas une consultation des IRP (convention réglementée) autorisation pour l'acquisition d'une (1) action NF détenue directement par le GIALE ne nécessitant pas une consultation des IRP information sur les projets de pactes d'actionnaires NL (entre ALI, I3F et GIALE) et NF (entre ALI, I3F, NL et GIALE) (signature en avril 2020)
31 janvier 2020 | NL / GOUV | Certificat de dépôt d'ordonnance par le greffe du TC de Lille-Métropole pour la désignation d'un commissaire unique à la fusion : société In Extenso Audit Alsace (Saisine de Maître Juan GARCIA, avocat à Lille) (Saisine de Maître Jean-François BURC, avocat à Paris, pour l'accompagnement dans la fusion)
2020-03-10 | NL / 3F NA | Association des locataires. Information fusion.
28 mai 2020 | NL / 3FNA | Réunion avec le CRHH pour présentation du projet de fusion (suite aux courriers adressés au préfet du Nord par NL et 3FNA fin mars / début avril) : bascule en consultation écrite si besoin (proposition de la DREAL Hauts de France). Envoi des courriers de demandes d'agrément (participations) : liste des participations à dresser par NL et 3FNA
13 mai 2020 | GOUV | Conseil d'administration d'I3F : autorisation d'acquisition des titres NL détenus par ALI (convention réglementée) autorisation signature des pactes d'actionnaires NL (entre ALI, I3F et GIALE) et NF (entre ALI, I3F, NL et GIALE) (conventions réglementées)
A l'issue du CA d'I3F | GOUV / ALI / NL / GIALE | Signatures des actes de cession d'actions : acte de cession des actions NL détenue par ALI à I3F et de l'ordre de mouvement acte de cession des actions NL détenue par ALI au GIALE et de l'ordre de mouvement Signature des pactes d'actionnaires NL et NF
2020-06-08 | NL / 3FNA | Convocations des assemblées générales ordinaires pour approuver les comptes annuels Convocations des CA pour arrêter le projet de fusion
2020-06-24 | NL / 3FNA | AGO de NL et de 3FNA d'approbation des comptes
2020-06-24 | NL / 3FNA | CA de NL et de 3FNA pour arrêter le projet de fusion et les rapports des CA aux AGE, pour convoquer les AGE et fixer leur ordre du jour, pour arrêter les projets de résolutions (dont pour NL la mise à jour des statuts en conformité avec les préconisations d'ALI), pour autoriser les signataires du projet de fusion (les DG) et leur donner le pouvoir de signer la déclaration de conformité
A l'issue des CA de NL et 3FNA | NL / 3FNA | Signature du projet de traité de fusion et communication au commissaire à la fusion + notaire + DFS
fin juin 2020 | NL / 3FNA | Dépôt du projet de traité de fusion au greffe du tribunal de chaque société (L236-6 al.2) et formalités de publicité au BODACC (R236-2 al. 1) des deux sociétés - Début du délai d'opposition des créanciers de 30 jours (L236-14 al. 2).
fin juin 2020 | NL / 3F NA | demande d'agrément auprès de l'administration fiscale pour le transfert des déficits fiscaux de 3F NA à NL
fin juillet 2020 | NL / 3FNA | Réception du rapport du commissaire à la fusion (au plus tard un (1) mois avant la tenue des AGE)
fin juillet 2020 | NL / 3FNA | Information des actionnaires au moins un (1) mois avant la date de l’AGE (art R236-3) avec mise à disposition au siège social / envoi à ceux qui en font la demande des documents suivants : projet de fusion, rapports du commissaire à la fusion, rapport du CA (art L236-9 al 4 et R236-5) : le rapport du CA explique et justifie le projet de manière détaillée, du point de vue juridique et économique, notamment en ce qui concerne le rapport d’échange des actions et les méthodes d’évaluation utilisée, qui doivent être concordantes pour les sociétés concernées ainsi que le cas échéant, les difficultés particulières d’évaluation, comptes annuels approuvés des deux exercices précédents + comptes arrêtés et certifiés du dernier exercice clos non encore approuvé ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés Le rapport d'échange et la méthode d'évaluation sont imposés par l'article L. 411-2-1 du CCH.
fin juillet 2020 | NL/ 3FNA | Fin du délai d'opposition des créanciers de 30 jours (demander un certificat de non opposition au greffe) Réception des avis des IRP CSE sur la fusion
fin juillet 2020 | NL / 3FNA | Convocations d'une assemblée générale extraordinaire (AGE) pour statuer sur la fusion et à l'issue de l'AGE d'un conseil d'administration (au olus tard le 11 septembre) | Convocation d'une assemblée générale extraordinaire (AGE) pour statuer sur la fusion (au plus tard le 11 septembre)
fin juillet 2020 | NL | Dépôt du rapport sur la valeur des apports du commissaire à la fusion au greffe du TC au moins 8 jours avant l'AG (R123.107,3°+avis CCRCS)
28 septembre 2020 (Jour J) | DFS |  | Procéder à la restitution des prêts d'action le cas échéant
28 septembre 2020 (Jour J) | NL / 3FNA | AGE de NL : la fusion est réalisée avec un effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2020 et un effet juridique au 1er octobre 2020 ? Ordre du jour : approbation du traité de fusion et de la modification corrélative des statuts, nomination de nouveaux administrateurs conséquence de la fusion, changement de dénomination sociale et mise à jour des statuts en conformité avec les préconisations d'ALI, ... | AGE de 3FNA avant l'AGE de NL société absorbante : approbation du traité de fusion, …
28 septembre 2020 (Jour J) | NL | 1er CA de la nouvelle société : demande de renouvellement d'agrément du fait du changement d'actionnaire de référence, prise d'acte des 3 administrateurs représentant les locataires, …
J+1 | NL / GOUV | Demande d'autorisation au Préfet de l'augmentation de capital résultant de la fusion
J+30 | NL / GOUV | Dès la parution de l'arrêté d'autorisation et dans le délai de 30 jours si possible : signature de la déclaration de conformité - formalités d'enregistrement, de publicité et dépôt des pièces aux greffes des 2 sociétés (radiation société absorbée, ouverture d'établissements secondaires le cas échéant) - retranscription de la fusion dans les registres Dépôt au rang des minutes du notaire du traité de fusion en vue de l'exécution des formalités de publicité foncière
J+30 | NL/ GOUV | Demande de renouvellement de l'agrément au Préfet du fait du changement de l'actionnaire de référence.