## NC 98,2000,2005
Code bassin | Région | N° dépt | Nom agglomération - Nom STEP - Charge max. en entrée (EH) en 2006 | Charge entrante | Description des travaux | Date previsible de mise en conformité | études en cours ou terminées | travaux en cours ou date de démarrage | travaux terminés | échéance initiale | X | Y | date signature contrat AE F = Financement | Date Mise en demeure
AP | NORD-PAS-DE-CALAIS | 62 | WINGLES | 24000 | Nouvelle station d'épuration | 30/05/2008 (nouvelles infos récentes) | x | x |  | 2000 | 638611 | 2611577 | F : 2005 | 2005-03-24
AP | NORD-PAS-DE-CALAIS | 62 | BULLY-LES-MINES | 40849 | NC 2006 performances ponctuelles - pas de travaux à prévoir - Confirmer par étude conformité 2007 : à l'examen du bilan annuel - avant le 1er mai 2008 |  |  |  |  | 2000 | 627956.902 | 2609074.832 | Fonctionnement sans objet
AP | NORD-PAS-DE-CALAIS | 62 | LENS | 177464 | NC 2006 performances ponctuelles - pas de travaux à prévoir - Confirmer par étude conformité 2007 : à l'examen du bilan annuel - avant le 1er mai 2008 |  |  |  |  | 2000 | 637162.606 | 2605020.245 | Fonctionnement sans objet
AP | NORD-PAS-DE-CALAIS | 59 | NEUVILLE SUR ESCAUT | 3000 | Construction d'une nouvelle station | fin 2009 | x | 1er janvier 2009 |  | 2005 |  |  |  | 2007-06-20
AP | PICARDIE | 80 | CHAULNES | 2500 | Construction d'une nouvelle station de 3000 eh | 1/06/2010 | en cours (actualisation étude diag, et progr de Tx) | 2008/2009 |  | 2005 | 633801.798 | 2534420.219 | Convention à signer en 2008 | 2007-08-21
AP | PICARDIE | 80 | CONTY | 3900 | Construction d'une nouvelle station | ? | x | x | 12/12/2007 Tx réceptionnés; SPE ignore si mise en eau réalisée | 2005 | 586945.823 | 2527572.955 | F : 2005
AP | PICARDIE | 80 | SAILLY-FLIBEAUCOURT | 2000 | extension de la station |  |  |  |  | 2005 | 559159.212 | 2577206.223 | Fonctionnement sans objet | attente confirmation non conformité détectée fin 2006 par l'auto-surveillance 2007 pour déclencher mise en demeure
AP | PICARDIE | 80 | SAINT-LEGER-LES-DOMART | 5300 | nécessité d'une étude du système assainissement en vue de nouvelles installations avec les communes avoisinantes |  |  |  |  | 2005 | 585738.521 | 2560983.994 | Fonctionnement sans objet
AP | PICARDIE | 02 | SERAUCOURT LE GRAND | 2100 | reconstruction de la station | février 2010 | x | 2008-08-01 |  | 2005 | 662668 | 2530688 | F : prévu 2008 | prévue en 2008
AP | NORD-PAS-DE-CALAIS | 59 | AUBY | 3682 | Non conformité réseau | 31/12/2009 | x |  |  | 2005 | 651207.253 | 2603188.683 | F : prévu 2008 | 2007-11-16
AP | NORD-PAS-DE-CALAIS | 59 | GONDECOURT | 4193 | Nouvelle station d'épuration |  | x |  |  | 2005 | 645827.44 | 2618072.805 | F : 2007
AP | NORD-PAS-DE-CALAIS | 59 | MORBECQUE | 4793 | Effluents de l'industriel transférés dans un bassin tampon avant la lagune (31/12/2007) et qui seront déconnectés du réseau à terme |  |  |  |  | 2005 | 612517.008 | 2632087.229 | Fonctionnement sans objet
AP | NORD-PAS-DE-CALAIS | 59 | CAMPHIN-EN-CAREMBAULT | 2559 | Nouvelle station d'épuration |  | x |  |  | 2005 | 647103.059 | 2613581.308 | Fonctionnement sans objet
AP | NORD-PAS-DE-CALAIS | 59 | LA BASSEE | 7873 | Réhabilitation de la STEP existante |  | x |  |  | 2005 | 634 248 | 2 615 005 | ? | APS prochainement pour cadrer l'échéancier de mise en conformité
AP | NORD-PAS-DE-CALAIS | 59 | VILLERS-OUTREAUX | 3127 | non conformité performance |  |  |  |  | 2005 | 669910.697 | 2560615.363 | Fonctionnement sans objet | en fonction de la performance en 2007, décision sur suite à donner (NC équipement ou réhabilitation partielle). Contrôle sur site prévu mai-juin
AP | NORD-PAS-DE-CALAIS | 62 | AUXI-LE-CHÂTEAU | 2431 | Nouvelle station d'épuration | 31/05/2009 | x |  |  | 2005 | 583228.754 | 2582310.832 | F : prévu 2008 | 2007-02-27
AP | NORD-PAS-DE-CALAIS | 62 | BEUVRY | 9623 | Nouvelle station d'épuration | 31/08/2008 | x | x |  | 2005 | 625515.803 | 2615519.63 | F : 2005 | 2005-09-28
AP | NORD-PAS-DE-CALAIS | 62 | ETAPLES | 8845 | Nouvelle station d'épuration avec Le Touquet - pose de canalisation | 02/03/2009 | x | x |  | 2005 | 549488.506 | 2614903.636 | F : 2006/2007 | AMD concernant le Touquet : 07/09/2007
AP | NORD-PAS-DE-CALAIS | 62 | BIACHE-SAINT-VAAST | 3936 | NC 2006 et 2007 performances suite à des pannes - travaux de réparation des pannes - |  |  |  |  | 2005 | 642892.441 | 2590602.866 | Fonctionnement sans objet
AP | NORD-PAS-DE-CALAIS | 62 | LILLERS | 4992 | Travaux sur déversoir d'orage | 01/01/2010 | x | x |  | 2005 | 611429.677 | 2619091.008 | F : 2006
AP | NORD-PAS-DE-CALAIS | 62 | MAMETZ | 2198 | Nouvelle station d'épuration | 30/09/2010 | en cours |  |  | 2005 | 599306.225 | 2627522.161 | Convention à signer en 2008 | 2007-08-02
AP | NORD-PAS-DE-CALAIS | 62 | MONTREUIL | 2382 | Nouvelle station d'épuration | 31/05/2008 | x | x |  | 2005 | 559304.007 | 2608518.018 | F : 2005 | 2007-02-07

## agglo couvertes par art 5.4
Code bassin | Région | N° dépt | Nom agglomération - Nom STEP - Charge max. en entrée (EH) en 2006 | Charge entrante | Description des travaux | Date previsible de mise en conformité | études en cours ou terminées | travaux en cours ou date de démarrage | travaux terminés | échéance initiale | X | Y | date signature contrat AE F= Financement | Date Mise en demeure
AP | NORD-PAS-DE-CALAIS | 59 | DUNKERQUE COUDERKERQUE BRANCHE | 92080 | reconstruction station (traitement N et P) | 31/12/2008 | x | 31/12/2006 |  | 1998 | 603 206 | 2 670 396 | F : 2006
AP | NORD-PAS-DE-CALAIS | 62 | BERCK | 60366 | Traitement physico-chimique du phosphore | 30/06/2008 | x | x |  | 1998 | 547708.953 | 2601211.257 | F : 2007 | pas de mise en demeure car l'arrêté de prescriptions complémentaires du 31/08/2007 prévoit la date de mise en conformité
AP | NORD-PAS-DE-CALAIS | 62 | CALAIS MARCK | 138207 | Traitement physico-chimique du phosphore | 15/05/2008 attente des résultats des essais | x | x | x | 1998 | 570413.812 | 2662894.225 | F : 2007 | 2007-06-26
AP | NORD-PAS-DE-CALAIS | 62 | NEUFCHATEL-HARDELOT | 10420 | Nouvelle station d'épuration | 31/03/2009 | x | x |  | 1998 | 550863 | 2626758 | F : 2006 | pas de mise en demeure car l'arrêté d'autorisation du 09/11/2007 prévoit la date de mise en conformité
AP | NORD-PAS-DE-CALAIS | 62 | WIMILLE | 10147 | Traitement azote et phosphore sur station actuelle | 31/12/2008 (sera respecté) | x | x | Travaux provisoires pour P mais dysfonctionnements, travaux non terminés pour N | 1998 | 549151.453 | 2642256.635 | Accord MO sur convention 5/10/07 | 27/06/2007
AP | NORD-PAS-DE-CALAIS | 62 | LE TOUQUET-PARIS-PLAGE | 59500 | Nouvelle station d'épuration | 02/03/2009 | x | x |  | 1998 | 550010.727 | 2612999.751 | F : 2006 | 07/09/2007
AP | PICARDIE | 80 | ABBEVILLE | 59000 | Traitement du phosphore | 29/03/2010 | x | x |  | 1998 | 562784.924 | 2568734.561 | F : 2007 | pas de mise en demeure car l'arrêté d'autorisation du 29/03/2007 donne 3 ans pour mise en conformité
AP | PICARDIE | 80 | ALBERT | 15000 | Traitement du phosphore et construction d'une nouvelle station | 4/01/2010 | x | x |  | 2005 | 622 135 | 2 555 064 | F : 2006 | 2007-08-24
AP | PICARDIE | 80 | DOULLENS | 12000 | Traitement azote et phosphore | 1/07/2010 | choix AMO le 20/06/2007 | 01/07/2008 |  | 1998 | 598836.12 | 2574160.397 | Convention envoyée | 2007-08-24